## Лист1
№ УУ | Обозначение согласно PID | Наименование узла | среда | Врезка | Установка шкафов |  |  |  | Прокладка импульсных труб | Прокладка защиты и кабеля | Установка, обвязка, подключение приборов |  |  |  | Подключено к ШКУч | Данные в ISA-95
[5 empty] | Монтаж шкафов | Сборка шкафов (гидр.) | Сборка шкафов (АСУ) | Обезжиривание |  |  | РЕ | ТЕ | FE | QE
1 | PE1.1, TE1.1, QE1.1, FE1.1 | Подача азота от ЛиндеГаз | азот |  |  |  |  | х | [5 empty] | 50% | 75% | 88%
2 | PE1.2, TE1.2, QE1.2, FE1.2 | Подача азота от цеха компрессии | [5 empty] | х |  |  | х |  | х |  | 50% | 0% |  | Субподрядчики
3 | PE1.3, TE1.3, QE1.3, FE1.3, PE1.4, TE1.4, FE1.4 | Подача азота на входе в ДП-9 в ТЭЦ-3 | [5 empty] | х | [9 empty] | ГТИ
4 | PE2.1, TE2.1, FE2.1 | Подача сжатого воздуха на выходе кислородной станции на ЦЛС-1 и пр. в цехе компрессии №1 | воздух |  |  |  |  | х | [5 empty] | х |  |  |  | Кислородмонтаж
5 | PE2.2, TE2.2, FE2.2 | Подача сжатого воздуха на выходе кислородной станции на ЦЛС-2 и пр. в цехе компрессии №1 | [5 empty] | х | [5 empty] | х
6 | PE2.3, TE2.3, FE2.3 | Подача сжатого воздуха на выходе кислородной станции на ЦРВ-1 и пр. в цехе компрессии №1 | [5 empty] | х | [5 empty] | х
7 | PE3.1, TE3.1, FE3.1 | Подача кислорода на входе ТЭЦ-2 | к и с л о р о д | [10 empty] | 50% | 25% | 25% |  | Степень выполнения работ
8 | PE3.2, TE3.2, FE3.2 | Подача кислорода ТЭЦ-2 на входе ТВД-9 | [9 empty] | 50% |  | х | 66% | 66% |  |  | выполнены
9 | QE3.2 | Подача кислорода ТЭЦ-2 на выходе ТВД-9 | [7 empty] | х | х | х | х | 50% |  |  |  |  | не выполнены
10 | PE3.3, TE3.3, FE3.3 | Подача кислорода ТЭЦ-2 на входе ТВД-10 | [6 empty] | 50% |  |  | 50% |  | х | 75% | 50% |  | х | не предусм. в проекте
11 | QE3.3 | Подача кислорода ТЭЦ-2 на выходе ТВД-10 | [7 empty] | х | х | х | х | 50%
12 | PE3.4, TE3.4, FE3.4 | Подача кислорода ТЭЦ-2 на входе ТВД-11 | [9 empty] | 50% |  | х | 66% | 66%
13 | QE3.4 | Подача кислорода ТЭЦ-2 на выходе ТВД-11 | [7 empty] | х | х | х | х | 50%
14 | PE3.5, TE3.5, QE3.5, FE3.5 | Подача кислорода на входе ТЭЦ-1 (2а,5) в ТЭЦ-1 | [11 empty] | 50% | 62%
15 | PE3.6, TE3.6, FE3.6 | Подача кислорода на входе ТВД-2а в ТЭЦ-1 | [9 empty] | 50% |  | х | 81%
16 | QE3.7 | Подача кислорода на выходе ТВД-2а в ТЭЦ-1 | [7 empty] | х | х | х | х | 50%
17 | PE3.7, TE3.7, FE3.7 | Подача кислорода на входе ТВД-5а в ТЭЦ-1 | [9 empty] | 50% |  | х | 81%
18 | QE3.8 | Подача кислорода на выходе ТВД-5а в ТЭЦ-1 | [8 empty] | х | х | х | 50% | 50%
19 | PE3.8, TE3.8, QE3.5, FE3.8 | Подача кислорода на входе ТВД-8бис в ТЭЦ-1 | [9 empty] | 50% |  | 50% | 75%
20 | QE3.9 | Подача кислорода на выходе ТВД-8бис в ТЭЦ-1 | [7 empty] | х | х | х | х
21 | PE3.9, TE3.9, QE3.10, FE3.9 | Подача кислорода на входе ТЭЦ-3
22 | QE3.11 | Подача кислорода на выходе из ТЭЦ-3 | [7 empty] | х | х | х | х
23 | PE3.10, TE3.10, QE3.12, FE3.10 | Подача кислорода ЦРВ-КАр-30 №6 в цехе разделения воздха | [14 empty] | дс
24 | PE3.11, TE3.11, QE3.13, FE3.11 | Подача кислорода ЦРВ-КАр-30М1 №7 в цехе разделения воздха | [14 empty] | дс
25 | PE3.12, TE3.12, QE3.14, FE3.12 | Подача кислорода ЦРВ-КАр-30 №8 в цехе разделения воздха | [14 empty] | дс
26 | PE3.13, TE3.13, QE3.15, FE3.13 | Подача кислорода ЦРВ-АКАр-40/35 №2 в цехе разделения воздха | [11 empty] | 50% | 75% | 75%
27 | PE3.14 | Подача кислорода на КТК в цехе компрессии №1 | [5 empty] | х | х |  |  | х | х | х
28 | PE3.15 | Подача кислорода на газодувки цеха компрессии №1 | [5 empty] | х | х |  |  | х | х | х
29 | PE3.16, TE3.14, QE3.16, FE3.14 | Подача кислорода на ТЭЦ 1 в цехе компрессии №1 | [14 empty] | дс
30 | PE3.17, TE3.15, QE3.17, FE3.15 | Подача кислорода на ТЭЦ 1,2 в цехе компрессии №1 | [14 empty] | дс
31 | PE3.18, TE3.16, QE3.18, FE3.16 | Подача кислорода на ТЭЦ 3 в цехе компрессии №1 | [14 empty] | дс
32 | PE3.19, TE3.17, QE3.19, FE3.17 | Подача кислорода на коллектор ККЦ-1 в цехе компрессии №1 | [11 empty] | 50% | 87%
33 | PE3.21, TE3.19, QE3.21, FE3.19 | Подача кислорода на коллектор ККЦ-2 в цехе компрессии №1 | [11 empty] | 50% | 87%
34 | PE3.20, TE3.18, QE3.20, FE3.18 | Подача кислорода от ЛиндеГаз на ККЦ №1 в АРП | [12 empty] | 50%
35 | PE3.22, TE3.20, QE3.22, FE3.20 | Подача кислорода от ЛиндеГаз на ККЦ №2 в АРП
36 | PE3.23, TE3.21, QE3.23, FE3.21 | Подача кислорода КРП №1 ККЦ | [12 empty] | 50%
37 | PE3.24, TE3.22, QE3.24, FE3.22 | Подача кислорода КРП №2 ККЦ | [12 empty] | 50%
38 | PE3.25, TE3.23, FE3.25 | Подача кислорода на энергетический департамент (мартен) в цехе компрессии №1 | [11 empty] | х